附件1

宁德市乡村学前教育办学点建设

实施方案(2022-2025)

根据《福建省教育厅关于进一步加强乡村学前教育办学点建设与评估工作的指导意见》（闽教基〔2021〕44号），为进一步加强乡村学前教育发展，提高乡村学前教育水平，不断满足人民群众对学前教育的新期待，为更多乡村适龄儿童提供普惠性学前教育机会，结合我市实际，现制定宁德市乡村学前教育办学点建设实施方案如下。

1. 总体目标

2022-2025年，每年完成25%左右的创建和评估任务。分阶段逐步实施，力争到2025年，全市乡村学前教育办学点100％达到《福建省乡村学前教育办学点基本条件》和本市评估要求,推动我市学前教育事业普及普惠安全优质均衡发展。

二、总体要求

围绕我市乡村振兴战略部署，全面加强乡村学前教育办学点建设和管理，进一步完善学前教育公共服务体系，进一步加大投入,完善办学点教育教学设施，规范教育教学管理,办学点经费与师资配置问题同步妥善解决,做到有一所办学点,就要有配套的办园经费运行,就要有合格的教师为幼儿服务，确保乡村学前教育健康发展，让乡村适龄幼儿能够在家门口接受有质量的教育，更好地实现幼有所育。

三、重点任务

**（一）科学统筹规划。**以实施乡村学前教育办学点标准化建设为契机，各县（市、区）开展专题调研，摸清现有学前教育办学点布点、管理体制、规模、设施设备、师资配备、资金管理使用、教育教学管理等情况。在此基础上，结合我市人口分布、地理特征、交通资源和学龄人口流动、变化趋势，按照“因地制宜、规模适度、简约实用、就近入园”的原则，优化办学点规划布局，满足乡村适龄幼儿需要。

**（二）实施标准化建设。**积极争取乡村学前教育扩容资金支持，大力改善乡村学前教育办学点办学条件、保育保健、人员配备等。各办学点根据市级评估标准进行自查和测评，形成自评报告，自评达标的向县级教育行政部门提出评估申请。县级教育行政部门组织评估人员对乡村学前教育办学点逐个开展审核、评估，经评估认定达到合格标准的报市教育局。市教育局审查通过后，组织人员对申报的办学点进行实地抽查，达到合格标准的，确认其为“宁德市乡村学前教育标准化办学点”，并报省教育厅基教处备案。市教育局实地抽查比例不低于60%。各县（市、区）教育局要按照福建省学前教育办学点建设计划表（附件），分年度稳步推进办学点标准化建设与评估。

**（三）全面提升办学质量。**加大对办学点的扶持和指导，

不断提升办学水平，鼓励和支持有条件的办学点办成小规模幼儿园。各地要从乡村办学点的实际需求出发，对照标准，从经费投入、师资建设等方面补短板、提质量，努力办好公平有质量的乡村学前教育。

四、具体措施

**（一）强化支持保障，改善办学条件。**不断优化学前教育资源布局，实施好新一轮“学前三年行动计划”，做好农村幼儿园扩容规划和重点乡镇幼儿园建设工程。结合乡村学前教育扩容等项目实施，加大经费投入，组织力量对学前教育办学点进行专题调研，加大对办学点的扶持和指导，完善保教设施设备，改善办学点的办学条件，鼓励有条件的乡村办学点办成小规模幼儿园。对开设午餐班的办学点所需的厨房设备及活动室设施投入经费给予一定的补助和扶持政策，切实促进学前教育办学点健康持续发展。

**（二）提升教师水平，壮大师资力量。**及时为乡村办学点配备合格教师，对在乡村学前教育办学点的教师在培养培训、职称评聘、评优评先等方面给予倾斜，落实乡村教师享受乡镇工作补贴政策，提高教师待遇，引导教师安心任教。完善办学点教师补充机制，逐步配齐专任教师和保育员，对于个别暂时不具备条件的地方可适当放宽。推动年青教师补充比率有较大幅度提升，提高幼儿教师专业合格率，切实解决幼儿教师短缺问题。

**（三）精准帮扶引领，提升保教质量。**建立乡村小规模学校附设园（班）精准帮扶和片区教研工作机制，切实发挥各级示范性幼儿园和乡镇中心园的引领辐射作用，改善办学点师资状况，指导办学点规范办学行为，纠正“小学化”倾向，推动保教管理规范化、科学化。以研促教，保教结合，加强园本培训，充分利用社会教育资源和本土资源，着力形成有特色、有活力的办学点文化。

**（四）创设健康童趣环境，强化安全保障。**各办学点要以教育部《幼儿园工作规程》为指导，为幼儿创设游戏区角，布置童趣环境。要认真执行《幼儿园卫生保健制度》，制定科学的卫生保健、保育工作计划，严格执行健康体检、晨检、卫生消毒制度，做好健康档案建档事项，严格执行传染病预防制度，建立缺勤监测、报告与管理等制度。加强学校基础设施建设和周边环境综合治理，统筹乡村基础设施建设项目，加强通往办学点的道路建设，完善交通管理和安全设施，强化办学点安全风险防控体系建设，确保学生安全。

**（五）密切家园沟通，创设良好教育环境。**建立家园沟通制度，坚持每学期至少召开一次家长会，每年进行一次家访，为家长提供科学育儿宣传指导，帮助家长树立正确科学理念，创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。

**（六）加强督导检查, 规范办学行为。**将学前教育乡村办学点建设和评估工作与县域学前教育普及普惠督导评估、幼儿园办园行为督导评估、幼儿园责任督学挂牌督导工作结合起来，加强对办学点的督导和办园行为评估，加强过程性评估和督查，总结经验、发现问题、督促整改、以评促建，进一步规范办学点办学行为，提高保教质量，切实推动办好乡村学前教育。

附件：福建省学前教育办学点建设计划表

附件

福建省学前教育办学点建设计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 办学点  名称 | 所属  县区 | 班级数（个） | 学生数  （人） | 教职工数 | | 拟达标  年度 |
| 合计 | 其中：在编 |
| 1 | 蕉城区霍童邑板小学办学点 | 蕉城区 | 2 | 25 | 5 | 0 | 2022年 |
| 2 | 蕉城区漳湾马山小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2022年 |
| 3 | 蕉城区梅鹤小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2022年 |
| 4 | 蕉城区文峰小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2022年 |
| 5 | 蕉城区岩柄小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2022年 |
| 6 | 蕉城区黄家学校办学点 | 蕉城区 | 2 | 45 | 3 | 2 | 2023年 |
| 7 | 蕉城区第八中心小学办学点 | 蕉城区 | 2 | 31 | 4 | 2 | 2023年 |
| 8 | 蕉城区八都新楼小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2023年 |
| 9 | 蕉城区飞鸾上村小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2023年 |
| 10 | 蕉城区飞鸾下村小学办学点 | 蕉城区 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2023年 |
| 11 | 霞浦县洋里小学 | 霞浦县 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2022年 |
| 12 | 霞浦县上岐小学 | 霞浦县 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2022-2023年 |
| 13 | 霞浦县吕峡学校 | 霞浦县 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2023年 |
| 14 | 霞浦县高罗小学 | 霞浦县 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2023年 |
| 15 | 霞浦县西胜民族小学 | 霞浦县 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2023年 |
| 16 | 霞浦县盐田浒屿沃教学点 | 霞浦县 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2023年 |
| 17 | 霞浦县里马小学 | 霞浦县 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2023年 |
| 18 | 霞浦县林洋小学 | 霞浦县 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2023年 |
| 19 | 霞浦县下岐小学 | 霞浦县 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2023-2024年 |
| 20 | 霞浦县四门桥小学 | 霞浦县 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2023-2024年 |
| 21 | 霞浦县传胪小学 | 霞浦县 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2024年 |
| 22 | 霞浦县积石小学 | 霞浦县 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2024年 |
| 23 | 霞浦县厚首小学 | 霞浦县 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2024年 |
| 24 | 霞浦县盐田洋边教学点 | 霞浦县 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2024年 |
| 25 | 霞浦县坂头小学 | 霞浦县 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2024年 |
| 26 | 霞浦县渔洋里小学 | 霞浦县 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2025年 |
| 27 | 霞浦县渔洋垾小学 | 霞浦县 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2025年 |
| 28 | 霞浦县东街头小学 | 霞浦县 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2025年 |
| 29 | 霞浦县塔后小学 | 霞浦县 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2025年 |
| 30 | 霞浦县谢墩小学 | 霞浦县 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2025年 |
| 31 | 霞浦县赤壁小学 | 霞浦县 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2025年 |
| 32 | 霞浦县延亭小学 | 霞浦县 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2025年 |
| 33 | 霞浦县留金小学 | 霞浦县 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2025年 |
| 34 | 霞浦县坡头小学 | 霞浦县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025年 |
| 35 | 霞浦县茶岗民族小学 | 霞浦县 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2025年 |
| 36 | 霞浦县玉山小学 | 霞浦县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025年 |
| 37 | 霞浦县路口小学 | 霞浦县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025年 |
| 38 | 霞浦县洋沙溪小学 | 霞浦县 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 39 | 霞浦县半路张小学 | 霞浦县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025年 |
| 40 | 霞浦县前坡小学 | 霞浦县 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2025年 |
| 41 | 霞浦县西宅小学 | 霞浦县 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025年 |
| 42 | 福安市湾坞镇半屿小学 | 福安市 | 4 | 98 | 10 | 3 | 2022年 |
| 43 | 福安市下白石镇顶头小学 | 福安市 | 3 | 67 | 7 | 5 | 2022年 |
| 44 | 福安市穆阳第二中心小学 | 福安市 | 3 | 61 | 7 | 5 | 2022年 |
| 45 | 福安市湾坞镇浮溪小学 | 福安市 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2022年 |
| 46 | 福安市湾坞镇上洋小学 | 福安市 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2022年 |
| 47 | 福安市下白石镇大洋小学 | 福安市 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2022年 |
| 48 | 福安市城阳镇茶洋小学 | 福安市 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2022年 |
| 49 | 福安市下白石镇外宅小学 | 福安市 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2022年 |
| 50 | 福安市潭头镇太逢小学 | 福安市 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2022年 |
| 51 | 福安市松罗乡洋西小学 | 福安市 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2023年 |
| 52 | 福安市溪潭镇岳秀小学 | 福安市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2023年 |
| 53 | 福安市溪柄镇柏柱洋老区小学 | 福安市 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2023年 |
| 54 | 福安市湾坞镇马头小学 | 福安市 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2023年 |
| 55 | 福安市溪尾镇下邳小学 | 福安市 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2023年 |
| 56 | 福安市下白石镇荷屿小学 | 福安市 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2023年 |
| 57 | 福安市溪潭镇磻溪小学 | 福安市 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2023年 |
| 58 | 福安市溪柄镇茜洋小学 | 福安市 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2023年 |
| 59 | 福安市溪尾镇单屿小学 | 福安市 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2024年 |
| 60 | 福安市下白石镇行洋小学 | 福安市 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2024年 |
| 61 | 福安市潭头镇棠溪小学 | 福安市 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2024年 |
| 62 | 福安市下白石秦坎小学 | 福安市 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2024年 |
| 63 | 福安市甘棠镇奎住小学 | 福安市 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2024年 |
| 64 | 福安市潭头镇锦桌头小学 | 福安市 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2024年 |
| 65 | 福安市范坑乡蛇头小学 | 福安市 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2024年 |
| 66 | 福安市溪潭镇芹洋小学 | 福安市 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2024年 |
| 67 | 福安市甘棠镇洋中小学 | 福安市 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2024年 |
| 68 | 福安市溪潭镇西隐小学 | 福安市 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2025年 |
| 69 | 福安市晓阳镇南溪小学 | 福安市 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2025年 |
| 70 | 福安市社口镇潘洋小学 | 福安市 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2025年 |
| 71 | 福安市社口镇秀峰小学 | 福安市 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2025年 |
| 72 | 福安市潭头镇下洋小学 | 福安市 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2025年 |
| 73 | 福安市溪柄镇溪南小学 | 福安市 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 74 | 福安市湾坞镇深安小学 | 福安市 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 75 | 福安市坂中乡后门坪民族小学 | 福安市 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 76 | 福安市民族实验小学 | 福安市 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 77 | 福安市溪柄镇楼下小学 | 福安市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025年 |
| 78 | 福鼎市赤溪小学 | 福鼎 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2022年 |
| 79 | 福鼎市西阳小学 | 福鼎 | 4 | 125 | 6 | 0 | 2022年 |
| 80 | 福鼎市湖林学校 | 福鼎 | 2 | 37 | 3 | 0 | 2023年 |
| 81 | 福鼎市徐陈小学 | 福鼎 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2023年 |
| 82 | 福鼎市天竹小学 | 福鼎 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2024年 |
| 83 | 福鼎市七蒲小学 | 福鼎 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2024年 |
| 84 | 磻溪炉屯幼儿班 | 福鼎 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2024年 |
| 85 | 福鼎市沈青小学 | 福鼎 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2025年 |
| 86 | 福鼎市深垅小学幼儿班 | 福鼎 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2025年 |
| 87 | 福鼎市档坪小学 | 福鼎 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2025年 |
| 88 | 福鼎市唐阳小学 | 福鼎 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2025年 |
| 89 | 福鼎市广化小学 | 福鼎 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 90 | 古田县杉洋岭里小学办学点 | 古田 | 2 | 55 | 4 | 3 | 2022年 |
| 91 | 古田县平湖钱坂小学办学点 | 古田 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2022年 |
| 92 | 古田县吉巷薛后小学办学点 | 古田 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2022年 |
| 93 | 古田县大桥瑞岩小学办学点 | 古田 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2022年 |
| 94 | 古田县城东桃溪小学办学点 | 古田 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2022年 |
| 95 | 古田县平湖富达小学办学点 | 古田 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2023年 |
| 96 | 古田县鹤塘溪边小学办学点 | 古田 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2023年 |
| 97 | 古田县吉巷韦后小学办学点 | 古田 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2023年 |
| 98 | 古田县杉洋坂斗小学办学点 | 古田 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2023年 |
| 99 | 古田县大桥宅里小学办学点 | 古田 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2023年 |
| 100 | 古田县城东利洋小学办学点 | 古田 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2023年 |
| 101 | 古田县吉巷兰溪小学办学点 | 古田 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2023年 |
| 102 | 古田县吉巷北墩小学办学点 | 古田 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2024年 |
| 103 | 古田县泮洋凤竹小学办学点 | 古田 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2024年 |
| 104 | 古田县卓洋秀峰小学办学点 | 古田 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2024年 |
| 105 | 古田县城西下洋小学办学点 | 古田 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2024年 |
| 106 | 古田县城东仕坂小学办学点 | 古田 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2024年 |
| 107 | 古田县吉巷前洋坂小学办学点 | 古田 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2024年 |
| 108 | 古田县吉巷石床小学办学点 | 古田 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2025年 |
| 109 | 古田县大桥福和小学办学点 | 古田 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2025年 |
| 110 | 古田县凤埔西溪小学办学点 | 古田 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2025年 |
| 111 | 古田县大桥上珍山小学办学点 | 古田 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2025年 |
| 112 | 古田县吉巷前垅小学办学点 | 古田 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2025年 |
| 113 | 古田县城东坑里小学办学点 | 古田 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2025年 |
| 114 | 古田县大桥中村小学办学点 | 古田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2025年 |
| 115 | 古田县黄田三保小学办学点 | 古田 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2025年 |
| 116 | 古田县杉洋善德小学办学点 | 古田 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2025年 |
| 117 | 古田县黄田双坑小学办学点 | 古田 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2025年 |
| 118 | 古田县卓洋林前小学办学点 | 古田 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2025年 |
| 119 | 周宁县玛坑乡中心园 | 周宁县 | 2 | 27 | 4 | 3 | 2022年 |
| 120 | 周宁县咸村第二中心幼儿园 | 周宁县 | 2 | 25 | 4 | 1 | 2022年 |
| 121 | 周宁县泗桥乡赤岩小学附设班 | 周宁县 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2023年 |
| 122 | 周宁县玛坑乡杉洋小学附设班 | 周宁县 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2024年 |
| 123 | 周宁县纯池三门桥小学附设班 | 周宁县 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2025年 |
| 124 | 周宁县李墩黄埔小学附设班 | 周宁县 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2025年 |
| 125 | 柘荣县乍洋石山教学点 | 柘荣县 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2022年 |
| 126 | 寿宁县西浦小学 | 寿宁县 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2022年 |
| 127 | 寿宁县洋边小学 | 寿宁县 | 2 | 26 | 4 | 2 | 2023年 |
| 128 | 寿宁县大石小学 | 寿宁县 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2024年 |
| 129 | 寿宁县长溪小学 | 寿宁县 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2025年 |
| 130 | 屏南县代溪镇玉洋学前班 | 屏南县 | 2 | 40 | 2 | 1 | 2022年 |
| 131 | 屏南县棠口镇仕洋学前班 | 屏南县 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2022年 |
| 132 | 屏南县长桥镇新乡学前班 | 屏南县 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2022年 |
| 133 | 屏南县长桥镇前高溪学前班 | 屏南县 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2022年 |
| 134 | 屏南县长桥镇前高溪学前班 | 屏南县 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2022年 |
| 135 | 屏南县代溪镇北圪学前班 | 屏南县 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2023年 |
| 136 | 屏南县代溪镇康里学前班 | 屏南县 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2023年 |
| 137 | 屏南县岭下乡富竹学前班 | 屏南县 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2023年 |
| 138 | 屏南县棠口镇漈头学前班 | 屏南县 | 2 | 31 | 4 | 4 | 2023年 |
| 139 | 屏南县代溪镇忠洋学前班 | 屏南县 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2024年 |
| 140 | 屏南县棠口镇西村学前班 | 屏南县 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2024年 |
| 141 | 屏南县熙岭乡龙潭学前班 | 屏南县 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2024年 |
| 142 | 屏南县长桥镇官洋学前班 | 屏南县 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2024年 |
| 143 | 屏南县熙岭乡乾头学前班 | 屏南县 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2025年 |
| 144 | 屏南县甘棠乡小梨洋学前班 | 屏南县 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2025年 |
| 145 | 屏南县甘棠乡际下学前班 | 屏南县 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2025年 |
| 146 | 屏南县双溪镇山头学前班 | 屏南县 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2025年 |
| 147 | 屏南县熙岭乡岭里学前班 | 屏南县 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2025年 |